PROJE PLANI

| Proje Dönemi: 2025 /2026 /Bahar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projenin Adı: Bilgihaneler’de Yaşayan Tarih: Sosyal Bilgiler Elçileri Projesi |  |  |
| Projenin Sunulduğu Birim: Eğitim Fakültesi |  |  |
| Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi |  |  |
| Adı Soyadı: Doç. Dr. Ünal Şimşek Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yıldırım | Bölüm/ABD | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD |
| Numarası: 05468051023 05456262595 | Elektronik Posta Adresi: | unalsimsek@aksaray.edu.tr erdalyildirim@aksaray.edu.tr |
| Tarih: 27.02.2026 | İmza: |  |
| Projenin Amacı: Projenin üç temel amacı bulunmaktadır: - Topluma Hizmet ve Fırsat Eşitliği: Bilgihane’lere devam eden, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına katkıda bulunmak, onların kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleyerek eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak. - Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimi: Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının, henüz lisans eğitimlerinin ikinci sınıfında iken resmi bir eğitim kurumunda (Bilgihane) uygulama yapma imkânı bularak mesleki deneyim kazanmalarını, pedagojik formasyon becerilerini geliştirmelerini ve öğrencilerle birebir etkileşim kurma fırsatı elde etmelerini sağlamak. - Üniversite-Toplum İşbirliğini Güçlendirmek: Aksaray Üniversitesi ile Aksaray Belediyesi arasında kurumsal bir iş birliği modeli oluşturarak, üniversitenin bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmak ve yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine akademik destek vermek. |  |  |
| Projenin Konusu: Bu proje, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencilerinin, Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere yönelik eğitim veren Bilgihane’lerde, haftalık dönüşümlü olarak görev almasını konu almaktadır. Proje kapsamında öğretmen adayları, ortaokul düzeyindeki öğrencilere sosyal bilgiler derslerinde akademik destek sağlamanın yanı sıra; tarih, coğrafya, kültür, vatandaşlık ve değerler eğitimi konularında kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyecektir. |  |  |
| Proje Özeti: Bilgihanelerde Yaşayan Tarih: Sosyal Bilgiler Elçileri Projesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 40 öğrenci, dönüşümlü gruplar halinde Aksaray Belediyesi’ne ait belirlenen Bilgihane şubelerinde görev almasını içermektedir. Öğretmen adayları, haftada bir gün Bilgihane’de bulunarak ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirecektir. Etkinlikler, öğrencilerin okul derslerine yardımcı olacak akademik destek programları (Sosyal Bilgiler dersi konu tekrarları, harita çalışmaları, test çözümü) ile kültürel ve sanatsal atölyelerden (drama ile tarih, geleneksel oyunlar, Aksaray’ın tarihi ve turistik yerlerini tanıtıcı sunumlar, değerler eğitimi etkinlikleri) oluşacaktır. Proje, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi yürütücüleri koordinatörlüğünde, üniversite ve belediye işbirliği ile yürütülecektir. |  |  |
| - Projenin Hedef Kitlesi: - Doğrudan Hedef Kitle: Aksaray Belediyesi Bilgihane’lerine devam eden, ağırlıklı olarak ortaokul düzeyindeki (5., 6., 7. sınıf) öğrenciler. - Dolaylı Hedef Kitle: Projede görev alacak Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 2. sınıf öğrencileri, Bilgihane’lerde görevli öğretmenler ve idareciler. |  |  |
| Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum Veya Kuruluşlar: - Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Proje koordinasyonu, öğrenci organizasyonu, akademik danışmanlık. - Aksaray Belediyesi: Bilgihane’lerin tahsisi, projenin fiziki imkânlarla (sınıf, etkinlik salonu, kırtasiye malzemesi vb.) desteklenmesi, koordinasyon. |  |  |
| Projenin Gerçekleştirildiği kurumun tanıtımı Aksaray Belediyesi tarafından, şehrin farklı noktalarında, özellikle eğitim desteğine daha fazla ihtiyaç duyulan bölgelerde hayata geçirilen Bilgihane’ler; öğrencileri akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda desteklemek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla kurulmuş yaygın eğitim merkezleridir. Öğrencilerin okul derslerine yardımcı olmanın yanı sıra, bilgi evlerinde etüt odaları, kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları, akıl ve zekâ oyunları sınıfları, resim, müzik ve drama gibi çeşitli sanat atölyeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif geziler düzenlenmekte, değerler eğitimi kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bilgihane’ler, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak onlara güvenli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı sunmayı hedeflemektedir. |  |  |
| Projede Kullanılacak Materyal, Araç ve Gereçler: Akademik Destek İçin: Sosyal Bilgiler ders kitapları, yardımcı kaynak kitaplar, test kitapları, haritalar (Türkiye fiziki ve siyasi haritası, dünya haritası), Atlaslar, küre, akıllı tahta/projeksiyon cihazı, yazı tahtası, kırtasiye malzemeleri (kalem, silgi, defter, boya kalemleri). Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler İçin: Maket malzemeleri (mukavva, oyun hamuru, makas, yapıştırıcı), resim kağıtları ve boyaları, geleneksel oyun materyalleri (mangala, dokuz taş vb.), drama için kostüm ve aksesuarlar, Osmanlıca metin örnekleri, Aksaray'ın tarihi ve turistik mekanlarını anlatan slaytlar, videolar ve broşürler. |  |  |
| Projenin Süresi: 8 hafta |  |  |
| Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Çalışma ve Etkinlikler ve Zaman Çizelgesi A. Hazırlık ve Planlama Aşaması (1-2. Haftalar) - Aksaray Belediyesi ile protokol görüşmelerinin yapılması ve işbirliğinin resmileştirilmesi. - Projede görev alacak Bilgihane şubelerinin ve sorumlu kişilerin belirlenmesi. - Sosyal Bilgiler 2. sınıf öğrencilerine proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması ve görev alacak gönüllü/dönüşümlü grupların oluşturulması. - Öğretmen adayları için Bilgihane kuralları, çalışma sistemi ve hedef kitle (ortaokul öğrencileri) hakkında oryantasyon eğitimi düzenlenmesi. |  |  |
| B. Uygulama Aşaması (3-6. Haftalar) Her hafta, belirlenen grup, kendi sorumlu oldukları Bilgihane’ye giderek aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirecektir: - Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerine yönelik bireysel veya küçük grup çalışmaları ile konu anlatımı, ödev yardımı ve sınavlara hazırlık desteği.Harita okuma ve yorumlama becerilerini geliştirici uygulamalı çalışmalar. - Güncel olayların tartışılması ve yorumlanması. - Aksaray'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini (Ihlara Vadisi, Eğri Minare, Acemhöyük vb.) tanıtan sunumlar, bu mekanlara sanal geziler. Yardımlaşma, saygı, vatanseverlik gibi değerler üzerine interaktif etkinlikler. - Tarihi eserlerin (Örn: İnce Minare, Kapadokya peribacaları) maketlerinin yapılması, belirli gün ve haftalarla ilgili resim, afiş çalışmaları. C. Proje Sonu Değerlendirme ve Sergileme Aşaması (7-8. Haftalar) - Dönem boyunca yapılan etkinliklerin fotoğraf, video ve ürünlerinden oluşan bir arşiv oluşturulması. - Projenin genel değerlendirmesinin yapılması (öğrenci görüşleri, öğretmen adayı raporları, gözlemler) ve gelecek dönemler için önerilerin raporlaştırılması. |  |  |
| Projenin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına Uygunluğu ve Uygulanabilirliği: Toplumsal Duyarlılık: Öğretmen adayları, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla birebir etkileşim kurarak toplumsal sorunlara karşı farkındalık kazanacaktır. - Mesleki Deneyim: 2. sınıf öğrencileri, henüz lisans eğitiminin başında gerçek bir eğitim ortamında uygulama yaparak sınıf yönetimi, iletişim ve rehberlik becerilerini geliştirecektir. - Üniversite-Toplum İşbirliği: Aksaray Üniversitesi ile Aksaray Belediyesi arasında sürdürülebilir bir işbirliği modeli oluşturulacaktır. - Dezavantajlı Gruplara Hizmet: Proje, Bilgihane'lerde eğitim gören sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin akademik, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacaktır. - Teori-Pratik Bütünlüğü: Öğretmen adayları, lisans derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulacaktır. |  |  |